帮道 8 月 1 日 Android 安装包测试版任务计划

范围冻结、P0 任务、调研验收、发布门禁与 Go/No-Go 标准

| 文档版本 | v2.0 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 制定日期 | 2026-07-27 |
| 说明 |  |
| 目标交付 | 2026-08-01 Android 受控内测 APK |
| 说明 |  |
| 当前定位 | 测试版安装包，不等同于正式签名包、应用商店包或阶段一正式试点通过 |
| 说明 |  |
| 合并说明 | 已吸收《下一步计划-跟进意见对齐-20260727.md》和《AI物业陪练系统功能需求清单_无来源依据版》v2.0 中经会议录音、仓库和生产只读复核确认的近期事项；冲突项仍以本计划冻结边界为准 |

# 1. 决策基线

本计划基于 2026-07-27 会议跟进意见、当前仓库实现和后续确认形成，以下事项已经冻结：

8 月 1 日交付形态为 Android 安装包，不以 H5 或 HBuilderX 标准基座代替。

员工侧受控内测重点聚焦“查/练/问”；“学”、大喇叭和直通车复用现有链路完成必要冒烟，不在本节点扩展完整课程、自动视频或工单闭环，不删除既有代码与数据。

直通车保持现有五个通道：总裁、财务、人力、审计、运营。

当前不扩展视频制作能力，不开发 AI 视频生成、视频编辑、供应商接入或平台内制作流程；已有视频只作为现有课程资料归集和使用。

当前不接入自动工单。系统只能指导员工如何在既有系统中填写工单，不得展示“已创建、已派单、已送达”等未经真实外部系统确认的状态。

现有知识检索已经采用 MySQL LIKE、MySQL 全文检索和 Qdrant 向量检索融合并 rerank，本轮只补合格内容、覆盖率和回归证据，不重做 RAG，也不开展“多套架构选型”。

Android APK、后端 JAR、管理端/H5 静态资源和数据库迁移是四个独立发布单元；先按实际依赖确定变更范围，不把“测试包交付”自动解释成“全部生产资产上线”。

8 月 1 日是受控内测节点，不替代正式试点；正式试点仍需独立项目、人员、时间窗和严格统计证据。

“约 600 名生活顾问”只作为账号与推广规模基线，不等同于并发数；容量验收必须另行冻结在线峰值、请求并发、音视频占比和压测口径。

# 2. 测试版目标

测试版只验证四个业务结果：

员工能够通过 Android 安装包完成登录，并顺利进入“查/练/问”主路径。

员工提出政策、制度和高频业务问题时，系统能够给出简洁、有来源、权限正确的回答；无可靠依据时明确说明无法确认。

员工能够完成首批正式场景对练、评分和记录查看；运营预览、开发 seed 和标准基座结果不得计入正式员工验收。

大喇叭现有文件链路完成冒烟；员工能够通过五个直通车通道提交意见，收到明确的系统收件提示，并由已绑定的真实处理人在管理端完成一次正式回复。

## 2.1 交付物

Android 内测 APK，版本号和 versionCode 均递增。

APK SHA-256 校验值、安装说明、已知问题清单和上一可用版本回退包。

本次后端、管理端、数据库迁移和移动端资源的版本清单。

测试账号角色清单，仅记录角色和用途，不在仓库保存手机号、验证码、密码或访问密钥。

业务内容清单、知识空间授权清单、首批正式对练场景清单。

内测验收记录和遗留问题清单。

## 2.2 明确不做

不交付 iOS 安装包、TestFlight 或应用商店版本。

不重做现有 RAG 架构，不并行研究多套替代方案。

不开发 AI 视频制作能力。

不开发自动工单、自动派单或外部业务系统回执。

不在本轮实现管理群机器人自动发送、群内回复回写、多轮工单或 SLA。

不将 seed 场景、测试账号或单台标准基座成功记录包装成正式业务验收。

# 3. 当前可复用能力

以下能力已经存在，本轮应优先配置、收口和验收，不重新建设：

mobile-uni 已支持员工、主管和候选人端，并已具备“今日/练/问/我”基础导航。

“练”已经具备文字、录音、AI 对话、评分、训练记录和主管复盘基础链路。

“问”已经使用服务端 Agent 编排，并复用知识检索、短期会话、引用、附件、ASR 和 TTS。

知识平台已经支持多知识空间、角色授权、调用应用绑定、分类和文件多空间上传。

直通车已经支持五通道、业务匿名、按角色收件和一次正式回复。

生产短音频 ASR 已切换到阿里云百炼 qwen3-asr-flash，并在一台 Android 标准基座完成过“按住说话→转写→提交”验证。

当前短板主要是：正式内容、生产授权配置、企业签名 RC APK、完整真机反例、当前代码完整发布以及受控内测证据。API 35 自定义基座链路已成立，但不能替代企业签名包或正式试点。

## 3.1 生产只读基线（2026-07-27）

以下数字已经通过生产只读查询复核，只作为本轮排期和效果对照的日期快照，不代表业务验收通过：

| 项目 | 当前值 | 计划含义 |
| --- | --- | --- |
| 最近完整生产发布源 | 230dfb4d | 当前主分支不能直接视为已完整发布 |
| 当前 main / origin/main | 9ae5f750 | 相对完整生产基线领先 25 个提交，须逐项评估发布范围 |
| 知识片段 | 8,352 | MySQL 仍是事实源 |
| 已写入 MySQL 向量 | 3,638（43.6%） | 不能用“RAG 尚未建设”描述现状 |
| Qdrant 当前租户点数 | 3,638，1,024 维 | 与当前已向量化片段一致 |
| aihr_knowledge_category | 0 行 | 分类能力有结构和管理接口，但生产尚未运营 |
| 行政管理制度空间 1008 | 4,260 片段 / 990 向量（23.2%） | 政策问答的首要补齐对象 |
| 培训视频空间 1009 | 2,571 / 1,286 | 补向量前先核验解析质量 |
| 图片素材空间 1010 | 153 / 0 | 无可靠视觉结果不得直接向量化 |
| SOP 空间 1201、1202 | 各 3 / 0 | 内容 READY 且审核后可优先补齐 |
| 直通车反馈 | 2 条 | 不能据此证明真实处理闭环已经稳定运行 |

生产短音频 ASR 热修复和单台 Android 标准基座请求只证明局部链路；自定义基座权限、弱网、完整 Agent 回归和本计划真机门禁仍需独立完成。

## 3.2 RC 自动化门禁快照（2026-07-29）

本节记录当前工作区自动化、测试签名自定义基座和独立内测 APK 结果，不代表企业签名 RC APK 或完整真机验收完成。

| 门禁 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| mobile-uni 单元测试 | 通过 | 193/193；测试过程有本机 WebSocket 端口占用告警，但无失败 |
| mobile-uni TypeScript 检查 | 通过 | npm --prefix mobile-uni run typecheck |
| H5 资源构建 | 通过 | 仅证明 H5 资源可编译 |
| App-Plus 资源构建 | 通过 | 仅生成 HBuilderX 出包资源，不等同于 APK |
| App 原生配置、图标与启动图校验 | 通过 | 固定包名、语义版本、API 35、双 ABI、启动权限策略、Camera/Record 模块、禁止明文 HTTP、网络安全资源、22 个图标和 14 个启动图 |
| 独立内测 APK 结构与签名校验 | 通过 | verify-android-apk.ps1 -BuildKind dcloud-test 已核对包名、版本、targetSdkVersion、网络安全配置、包内业务资源、单签名、v2 签名和 SHA-256 |
| 390×844 未登录首屏与入口 | 通过 | 今日主操作、练、问、问制度快捷项、大喇叭和直通车登录门禁均在首屏可见；练、问已实际点击可达，无控制台错误 |
| 登录后核心业务路径 | 未执行 | 当前没有可用的本地 APP 登录主体和后端会话；不得用伪造手机号或未认证预览冒充通过 |
| 管理端生产构建 | 通过 | 存在大 chunk 告警，不阻断本轮构建 |
| 工单边界后端定向测试 | 通过 | 39 个测试，0 失败、0 错误 |
| ruoyi-aihr 后端全量测试 | 通过 | 696 个测试，0 失败、0 错误；Windows CRLF 引发的 7 个源码契约误判已通过读取时统一 LF 修复并全量复跑 |
| 法务配置技术链路 | 通过 | 登录协议默认不勾选；协议未配置时禁止验证码与登录；配置生成器和发布联网校验已接入，发布包拒绝开发验证码提示 |
| 正式 App 发布配置校验 | 技术通过，法务签认阻断 | 受控内测版协议正文已通过 Caddy 公网 HTTPS 发布，原生弹窗、登录页和联网门禁使用同一组地址；公司法务尚未正式签认正文，不能视为正式发布通过 |
| Android 设备、调试基座、测试签名和真机门禁 | 部分通过，仍阻断 | HBuilderX 5.22 已识别 vivo V2443A（Android 15）；API 35 自定义基座和可独立安装的 DCloud 云证书内测 APK 均已生成。干净启动真实显示原生隐私弹窗，两个协议链接可打开；用户同意/拒绝、登录后录音允许/拒绝和完整反例仍未通过 |

## 3.3 Android 真机预检快照（2026-07-28）

HBuilderX CLI 5.22.2026072503-alpha 已识别唯一连接的 vivo V2443A，标准调试基座完成“编译 → 同步 → 启动”，当前 App-Plus 页面可在真机正常渲染。

真机物理分辨率为 720×1600；员工端首页的今日主操作、登录入口、状态栏和底部手势区未见白屏或明显遮挡。该结果不替代 390×844 首屏门禁和其他机型覆盖。

未配置正式法务地址时，登录页协议默认未勾选，页面明确提示“当前暂停验证码发送与登录”；点击协议入口只显示配置缺失提示，不会跳转占位地址。

DCloud 云端证书自定义基座首版已安装并以 com.yincheng.wygj、0.1.5 (105) 启动，证明云打包、签名、USB 安装、资源同步和自有包名链路可用；该首版系统读取到默认 targetSdkVersion=28，不能代表 Android 15 权限模型。

mobile-uni/src/manifest.json 已显式固定 targetSdkVersion=35，并把设备信息与外部存储权限设为启动时不申请；相机和录音模块继续保留，只能由具体用户操作触发系统授权。上述配置已进入自动化门禁。

2026-07-28 最终 API 35 自定义基座位于 mobile-uni/dist/debug/android_debug.apk，大小 21,158,193 字节，SHA-256 为 82D3352FF96A86F5DB4AC0C71DCB0ED6CEC98F2A785F6EAED2FE8D4FC0C5F704。npm --prefix mobile-uni run verify:android-apk 已验证包名、0.1.5 (105)、targetSdkVersion=35、单签名和 APK Signature Scheme v2。

新基座已在同一设备完成保留数据的覆盖安装和系统 Launcher 冷启动；Android 系统读取 minSdk=21、targetSdk=35，启动后设备信息、存储、相机和录音权限均为未授权，且未出现启动权限弹窗。员工端首屏、状态栏和底部手势区正常渲染，未见白屏、崩溃或 FATAL EXCEPTION。

登录页协议仍默认未勾选，法务地址缺失时明确阻止验证码与登录。Android 15 拒绝从 ADB 直接启动未导出的内部 Activity，使用系统 Launcher 入口可正常启动，符合平台安全边界。

受控内测版《服务协议》《隐私政策》已作为静态页面发布到 https://peilian.njzhmj.top/legal/；发布前已备份整个站点到 /opt/wygj/backups/www-20260728224710，未修改 Caddy 配置、后端、数据库或 H5 业务资源。页面可公开访问不等同于公司法务签认。

configure:app-privacy 已修正为写入 uni-app CLI 输入目录 mobile-uni/src/androidPrivacy.json，并同时核对 dist/build/app/androidPrivacy.json；APK 门禁区分“只含原生运行壳的自定义基座”和“内置业务资源的独立测试包”，避免再以 DCloud 默认空链接产生假绿。

2026-07-28 23:12 生成的独立 DCloud 云证书内测 APK 位于 mobile-uni/dist/debug/bangdao-0.1.5-dcloud-test.apk，大小 33,920,950 字节，SHA-256 为 AB634EB9A9F0939804151ED14815484FBD75DFE36CC24DF00EC23BDD762D8FD1。脚本已验证包名、0.1.5 (105)、API 35、非调试、单签名、v2 签名和包内两个法务地址。

该内测 APK 已在 vivo V2443A 完成同签名覆盖安装；只清除本 App 测试数据后，以系统 Launcher Activity 干净启动，原生 template 隐私弹窗真实显示，服务协议与隐私政策链接均通过 vivo 系统浏览器打开线上正文，未见 FATAL EXCEPTION。验收过程未代替用户点击同意或拒绝。

2026-07-29 当前候选包升级为 0.1.6 (106)，位于 mobile-uni/dist/debug/bangdao-0.1.6-dcloud-test.apk，大小 33,921,279 字节，SHA-256 为 A5F026B70F11327355597B9FEA3625C4168700297E6D7847F10B079CEB860914。登录页法务校验已移除 App-Plus 不保证支持的浏览器 URL 构造器，测试验证码不再以源码常量进入包内；APK 反编译门禁已确认包内业务资源等于当前编译产物，并通过法务链接、签名和敏感值扫描。

0.1.6 (106) 已在同一设备完成保留数据的覆盖安装和 Launcher 冷启动；相机、录音和媒体权限保持未授权，未见 FATAL EXCEPTION。覆盖安装保留了前一版本的隐私状态，因此最新包的拒绝/同意反例仍须由用户亲自执行。

本机 Android Studio Medium_Phone 虚拟机已启动为 Android 15/API 35（1080×2400、密度 420）。在此前未安装本应用的虚拟机上，0.1.6 (106) 首次安装和 Launcher 冷启动成功，最新包真实显示原生隐私弹窗，四项相机、录音、图片和视频权限均未授予，crash 缓冲区为空。虚拟机只补充干净安装和 API 35 权限基线，不替代真机媒体、WebRTC、弱网与系统浏览器验收；拒绝/同意仍由用户亲自执行。

0.1.8 (108) 进一步把 Android 原生清单和 network_security_config.xml 纳入 App 构建链及 APK 反编译门禁。独立内测 APK 大小 33,921,705 字节，SHA-256 为 E252140645F3AAD14B3594FD78E76BDF1A2122F7DC70EBD21CC5DF53223C7878；APK 反编译确认 usesCleartextTraffic=false、networkSecurityConfig 引用和系统证书信任配置均已进入安装包，本机虚拟机卸载旧实例后全新安装并在 2.904s 内冷启动，最新隐私弹窗真实显示，四项敏感权限未授予且 crash 缓冲区为空。

自定义基座和独立内测 APK 均使用 DCloud 云端测试证书，不是企业正式签名 APK；当前 0.1.8 已关闭明文流量并内置网络安全配置，但仍只可用于 8 月 1 日受控内测。公司法务签认、企业签名、用户实际同意/拒绝、登录后权限反例仍是正式发布阻断。

# 4. P0 工作分解

| ID | 任务 | 责任角色 | 截止时间 | 完成门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | 冻结范围与入口 | 产品负责人、移动端 | 7 月 27 日 | 首页突出查/练/问，学、大喇叭与五通道复用现有链路，次要入口隐藏但可恢复 |
| P0-02 | Android 自定义基座与 APK | 移动端、发布负责人 | 7 月 30 日首包，7 月 31 日 RC | HBuilderX 5.22、自定义基座、测试签名、安装升级和权限反例通过 |
| P0-03 | 政策知识空间与问答 | 知识运营、后端、业务审核人 | 7 月 30 日 | 正式空间、授权、首批分类、合格内容向量补齐和不少于 30 道标准问题通过 |
| P0-04 | 首批正式对练内容 | HRBP、业务专家、训练运营 | 7 月 30 日 | 至少 5 个生活顾问高频场景完成来源、Rubric、红线和审核 |
| P0-05 | 24 位优秀生活顾问访谈 | HRBP、业务专家、内容运营 | 7 月 29 日完成访谈 | 24 份录音/纪要及结构化提炼任务全部建档 |
| P0-06 | 五通道直通车收口 | 业务负责人、后台运营 | 7 月 30 日 | 五类真实处理人完成绑定，各通道正反权限与一次回复通过 |
| P0-07 | 工单边界纠偏 | 产品负责人、后端、内容运营 | 7 月 29 日 | 全局不再暗示系统自动创建、派发或送达工单 |
| P0-08 | 安全与发布差异收口 | 发布负责人、后端、运维 | 7 月 31 日 | 四类发布单元清单和 25 个提交影响完成签认；所选发布范围完成备份、预检和回退验证 |
| P0-09 | 真机回归与内测交付 | QA、移动端、项目负责人 | 8 月 1 日 | 核心路径全通过，无阻断级缺陷，APK/校验值/说明可交付 |

## 4.1 P0-01：入口精简与范围冻结

员工端保留账户、设置和必要导航能力，但首屏只突出：

学/练：课程学习、政策学习、场景练习和每日训练。

问：政策制度、业务 SOP 和工作问题的统一入口。

本轮不做大规模信息架构重写。次要功能采用隐藏入口或降级展示，保留路由、权限和数据，便于后续恢复。必须在 390×844 视口复核首屏，核心入口无需滚动即可看到并能实际点击。

## 4.2 P0-02：Android 安装包

移动端和发布负责人应完成：

使用 HBuilderX 5.22 重新生成并安装自定义运行基座。

执行 App 资源校验和 App-Plus 构建，阻止“命令成功但未生成有效资源”的假成功。

配置测试签名、应用标识、版本号、图标、启动图、原生隐私弹窗和麦克风/相机/相册/文件用途说明。

确认 App 只请求正式 HTTPS 后端地址，安装包中不包含短信、模型、数据库、签名或其他服务端密钥。

生成 Release Candidate APK，并记录文件大小、SHA-256、构建源提交和构建时间。

保留上一可用 APK，准备安装失败、启动崩溃或关键接口异常时的回退说明。

8 月 1 日交付的是内部受控测试 APK。法务 HTTPS 页面已经技术上线并进入原生弹窗，但在未完成公司法务签认、企业正式签名和完整真机门禁前，不得描述为正式发布包或商店上架包。

## 4.3 P0-03：政策制度知识空间

优先复用现有多知识空间能力，建议建立并确认以下业务空间：

全员制度；

业务 SOP；

人资政策；

优秀经验。

以上名称是内容归属维度，不等同于 employee、supervisor、hr_operator、superadmin 等人员角色。7 月 28 日前必须由业务与人力确认“内容空间—调用应用—可见主体—管理责任人”矩阵，禁止把“全员/业务/人资”直接硬映射成现有角色或由客户端自行指定权限。

每个空间必须有业务负责人、可见主体、调用应用、内容版本和下线责任人。文件可同时绑定多个空间，但最终检索范围必须是“租户 + 调用应用 + 当前主体授权”的交集。

当前生产已经运行 LIKE、全文检索、Qdrant 和 rerank，不再建设第二套 RAG。向量补齐按以下顺序执行：

优先处理行政管理制度空间 1008，以及已经 READY、来源明确、审核通过的 1201、1202 SOP。

培训视频 1009 和图片素材 1010 必须先抽查解析正文、OCR/视觉结果和状态；内容不可用时保持待处理，不把噪声写入向量库。

每批补齐后同时核对 MySQL embedding_json 数量、模型与维度，以及同租户 Qdrant 点数。完成标准是“Qdrant 点数 = MySQL 已向量化片段数且维度匹配”，不是未经内容资格判断就强求点数等于全部 8,352 条片段。

保留补齐前后的固定问题集结果、命中片段和引用，不以点数增长代替回答质量验收。

生产 aihr_knowledge_category 当前为 0 行，但这张表记录的是空间内文档分类。现有授权检索仍调用 dbSearch("", ...)，底层 category 条件过滤的是知识空间名称 i.name，并不会因为分类表有数据就自动按文档分类收窄。测试版按以下边界处理：

分类表先用于内容治理、负责人和文档归类，首批正式政策文件必须完成分类；

“问制度”继续通过服务端绑定政策空间和主体授权实现，不复制问答后端；

若要让文档分类直接影响检索，需要另行完成请求契约、SQL 关联、Qdrant payload 和存量索引迁移设计，不能按“一行解除硬编码”估算；

该分类检索增强不阻塞 8 月 1 日 APK，只要政策空间隔离、30 题回归和越权反例已经通过。

测试版至少准备 30 道政策与制度标准问题，覆盖正常问题、同义表达、矛盾资料、无依据问题和越权问题。验收要求：

同一问题集保留向量补齐前后的结果，能够解释命中与退化原因；

有答案时必须给出可核验引用；

无依据或资料冲突时不得编造；

跨空间越权命中为 0；

业务人工抽检可用率不低于 80%；

回答保持简洁，优先给结论、适用范围和来源。

“问制度”应作为“问”中的快捷入口，通过服务端绑定授权空间实现，不复制一套新的问答后端。

## 4.4 P0-04：首批正式对练内容

8 月 1 日前至少发布 5 个生活顾问高频场景，优先覆盖：

业主拒绝提供楼栋房号；

物业费争议；

报修久未处理；

情绪激烈投诉；

收费沟通与服务整改并行。

每个正式场景必须包含真实业务来源、目标、红线、成功标准、回合设计、能力项和五维 Rubric，并完成业务审核。现有 seed 只能用于调试，不得直接标记为正式内容。

## 4.5 P0-05：24 位优秀生活顾问访谈

建议设置 4 个并行访谈小组，每组由一名主访谈人和一名记录/追问人组成。每组每天完成 3 人，两天共完成：

4 组 × 3 人/天 × 2 天 = 24 人

每次访谈不少于 1 小时，输出：

原始录音或经授权的完整纪要；

具体业务情境和触发条件；

当事人的真实判断、动作顺序和关键话术；

无效做法、风险红线和升级条件；

可转成政策问答、标准动作卡、对练场景或知识缺口的候选项；

内容负责人和业务审核人。

访谈完成不等于内容已发布。运营与专家团队必须去重、脱敏、核实来源并完成业务审核，才能进入正式知识空间或场景库。8 月 1 日前只发布审核完成的首批内容，其余进入后续内容迭代。

24 人访谈是业务与内容团队的外部输入任务，不占用开发交付工时；技术团队只负责提供录音/纪要的受控接收方式，并导入已经脱敏、归类且完成业务审核的成果。

## 4.6 P0-06：五通道直通车

保持现有总裁、财务、人力、审计、运营五个通道，不增删通道。测试版完成：

五类真实处理人员绑定；

员工提交成功后显示明确的“已收到，等待处理”系统回执；该提示不是 AI 正式回复，状态仍为 SUBMITTED，人工回复前 reply_content 保持为空；

匿名仅隐藏处理端展示名，服务端继续保留内部身份用于本人查询、幂等和审计；

每个通道至少执行一次授权正例和一次越权反例；

每条反馈只允许一次正式回复，员工可以查看处理结果。

会议提出的每日匿名简报在测试版先采用人工运营流程：后台运营按固定时间汇总、脱敏后发至管理层群组；群组只作通知，正式回复仍在系统内完成。本轮不开发群机器人、自动群发或群回复回写。

## 4.7 P0-07：工单边界

对模型 Prompt、seed、SOP 示例和页面文案进行全局检查，将容易误解为系统自动执行的内容调整为：

请在现有工单系统中记录房号、问题、现场证据、责任部门和首次反馈时限；帮道仅提供填写建议，不会代为创建或派发工单。

验收时检查：

不出现“已创建工单”“已派单”“已送达”等虚假状态；

公司范围记录保持 PENDING 时，不得解释为外部系统已经收到；

回答可以指导如何写工单，但不提供未经授权的强动作入口。

## 4.8 P0-08：安全与发布差异收口

轮换此前在沟通中暴露过的云服务访问密钥，并确认仓库、日志、安装包和前端资源均不包含明文密钥。

密钥只通过服务器安全环境注入；移动端只包含公开 API 地址。

当前 main / origin/main 为 9ae5f750，相对最近完整生产发布源 230dfb4d 领先 25 个提交；其中 7b014765 的 Agent 追问修复必须发布后端 JAR 才能在生产生效。发布负责人必须从最终 release commit 生成差异清单，不得把 25 个提交无差别一次性推入生产。

APK、后端 JAR、管理端/H5 和 schema 分别记录“是否变更、构建源、目标环境、验证项、负责人和回退物”。

若只做定向后端热修复，应明确记录为局部发布，不得称为当前源码与完整生产包一致；若宣称完整发布，则必须同时核对远端静态资源、后端 AIHR 模块和 schema。

发布前按所选范围运行本地预检；完整包发布后运行同时启用远端静态、后端和 schema 核验的完整 release-preflight，不能用单项后端热修复、H5 构建成功或 APK 可安装替代完整一致性。

数据库迁移先备份并按正式顺序执行；运行时 schema bootstrap 在生产保持关闭。

| 发布单元 | 8 月 1 日处理原则 |
| --- | --- |
| Android APK | 必交；使用签认后的 release commit 构建，完成自定义基座真机门禁 |
| 后端 JAR | 仅在 APK 依赖未发布接口/修复或本轮明确纳入时发布；先备份并验证回退 |
| 管理端/H5 | 不因 APK 出包自动发布；只有本轮功能或完整包一致性需要时才进入发布 |
| 数据库迁移 | 仅执行 release commit 所需正式 SQL；生产请求不得运行时补表补列 |

# 5. 倒排日程

| 日期 | 业务与内容 | 产品与开发 | 测试与发布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 月 27 日 | 确定内容负责人、访谈名单、五通道处理人 | 冻结范围；记录生产基线与 25 个提交差异 | 确定测试机、测试账号角色和四类发布单元清单 |
| 7 月 28 日 | 启动 4 组访谈；确认空间/授权矩阵；形成 30 题回归基线 | 配置知识空间；筛选可补向量内容；精简入口和工单文案 | 生成 HBuilderX 5.22 自定义基座并开始权限测试 |
| 7 月 29 日 | 完成 24 人访谈；首批内容去重、脱敏、分类 | 优先补齐合格制度/SOP 向量；完成政策快捷入口和直通车配置 | 复核 MySQL/Qdrant 一致性，完成第一轮 App 主路径和反例测试 |
| 7 月 30 日 | 审核不少于 30 道政策题和至少 5 个对练场景 | 生成首个 Android 内测 APK | 执行补齐前后问答对照，以及安装、登录、权限、ASR/TTS、附件和五通道回归 |
| 7 月 31 日 | 业务签认首批内容和已知问题 | 冻结 release commit，修复阻断缺陷并生成 RC APK | 按发布单元执行预检/发布/回退验证；完整发布时运行完整 release-preflight |
| 8 月 1 日 | 选定一个项目开展受控内测 | 只处理阻断故障，不临时扩需求 | 现场安装、冒烟、问题登记和 Go/No-Go 决策 |

# 6. 安装包验收清单

## 6.1 安装与原生能力

☐  APK 文件名、版本号、versionCode、SHA-256 和构建源提交可追溯。

☐  全新安装、覆盖安装、卸载重装均可正常启动。

☑  干净首次启动显示原生隐私弹窗，服务协议和隐私政策链接均可通过系统浏览器访问。

☐  用户实际拒绝后退出、同意后才进入登录，并保留相应验收证据。

☐  同意麦克风后可录音；拒绝后不循环申请，并提供明确的文字或文件降级。

☐  图片、视频、文档和音频选择取消后不残留错误状态。

☐  前后台切换、网络断开和恢复不出现白屏或重复提交。

☐  图标、启动图、状态栏和底部手势区显示正常。

## 6.2 核心业务路径

☐  手机号登录、验证码错误、登录失效重登符合预期。

☐  查/练/问在 390×844 首屏无需滚动即可进入；学、大喇叭和直通车现有入口可达。

☐  至少 5 个正式生活顾问场景可开始、完成、评分并进入主管复盘。

☐  “问制度”标准问题有引用，无依据问题明确拒绝编造。

☐  固定 30 题已经保留向量补齐前后结果，业务人工抽检可用率不低于 80%。

☐  Qdrant 点数与 MySQL 已向量化片段数一致，向量维度与当前模型匹配；图片/视频待处理内容未被强行向量化。

☐  录音 ASR、答案 TTS 和设备语音降级可恢复。

☐  五个直通车通道均可提交，匿名展示、角色收件和一次回复符合权限。

☐  系统不显示任何未经外部系统确认的工单创建、派发或送达状态。

## 6.3 发布门禁

☐  App 静态资源预检与 App-Plus 构建通过。

☐  APK、后端 JAR、管理端/H5 和 schema 的变更范围、构建源、验证结果与回退物已逐项签认。

☐  若本轮宣称完整包发布，管理端、移动端、后端和 schema 的完整 release-preflight 已通过。

☐  关键自动化、类型检查和受影响模块测试通过。

☐  当前正式 HTTPS API 健康检查通过。

☐  无阻断级缺陷；一般问题已进入已知问题清单并有负责人。

☐  上一可用版本和回退步骤已经验证。

# 7. Go/No-Go 标准

只有同时满足以下条件，8 月 1 日才可对内发布测试 APK：

APK 可安装、可启动、可登录，核心路径全部通过；

学/练、政策问答和五通道直通车无阻断缺陷；

知识空间越权命中为 0，回答来源可追溯，固定 30 题人工抽检可用率不低于 80%；

密钥、手机号、验证码和内部账号信息未进入安装包、仓库、截图或测试报告；

四类发布单元已经签认；实际变更项预检通过并具备可执行回退方案。

出现以下任一情况应暂停发布：

安装或启动失败；

登录、录音、政策问答或直通车主链路不可用；

发现跨租户、跨空间或跨角色数据泄漏；

安装包包含服务端密钥；

无法确认当前 APK、后端或数据库版本；

无可用回退包。

# 8. 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 正式内容审核来不及 | 测试版只有技术壳，无法验证业务价值 | 先保证 30 道政策题和 5 个高频场景，不用 seed 冒充正式内容 |
| 自定义基座或签名资产延迟 | 无法形成可信安装包 | 7 月 28 日前完成资产清单和首轮基座，缺失项当天升级 |
| 24 人访谈完成但提炼不足 | 内容大量堆积，无法发布 | 访谈与提炼分开记账，只发布审核完成的首批内容 |
| 25 个提交一次性进入生产 | 混入未经真机或业务验收的原生、实时对练和其他变更 | 从 release commit 生成按发布单元的差异清单，逐项决定发布、暂缓和回退 |
| 盲目补齐全部向量 | 图片/视频低质量解析被放大，检索噪声增加 | 制度/SOP 优先，图片/视频先验正文和状态；用固定问题集验证收益 |
| 分类表有数据但检索未使用 | 形成“已分类即生效”的假完成 | 区分内容治理分类与检索过滤，后者另做契约、SQL、payload 和存量索引设计 |
| 知识空间授权错误 | 误查或泄漏 | 每个空间执行授权正例、越权反例和应用绑定验证 |
| 直通车处理人未绑定 | 员工提交后无人处理 | 8 月 1 日前五类通道必须有真实负责人和替补 |
| 临时新增视频或工单需求 | 破坏节点和验收边界 | 统一进入后续需求池，不插入本轮发布 |

# 9. 8 月 1 日后计划

## 9.1 第一周：内测修正与内容扩充

汇总内测问题，优先修复阻断缺陷、权限问题和高频误答。

完成 24 人访谈成果的去重、脱敏、分类和业务审核。

按真实查询日志补充政策问答、业务 SOP 和知识缺口。

对剩余合格片段分批补向量，持续保持 MySQL 已向量化数量与同租户 Qdrant 点数一致。

扩充正式对练场景，不降低来源、红线和审核门槛。

继续采用人工每日匿名简报，验证管理层实际使用方式。

## 9.2 后续专项

若人工简报证明有效，再单独设计自动摘要、管理群通知、负责人状态和审计，不直接把群聊当作业务事实源。

若业务确认需要按文档分类收窄检索，再单独实现分类请求契约、附件分类关联、Qdrant payload 和存量重建；不把空间名称过滤冒充文档分类过滤。

内部流程和目标系统完成对接后，再单独立项自动工单与正式回执。

视频制作能力继续保持不在当前系统范围；如未来重新提出，应另做需求、成本、版权和供应商评估。

准备正式试点：选定 1–2 个项目、至少 20 名正式员工和明确起止日期，产生真实训练、人工校准、SOP 评审、满意度和案例样本后运行严格门禁。

# 10. 责任确认

发布前必须补齐以下实名责任人，但不得在公开测试材料中记录账号密钥或个人敏感信息；QA 与 Go/No-Go 决策人负责最终签认：

项目总负责人；

产品范围负责人；

Android 构建与签名负责人；

后端与数据库发布负责人；

知识空间管理员；

HRBP 访谈负责人；

政策内容审核人；

生活顾问场景业务审核人；

五通道处理人及替补；

# 11. 事实源

会议输入：帮道- 跟进的意见.txt；

对照分析输入：下一步计划-跟进意见对齐-20260727.md；

2026-07-27 生产只读查询：知识片段/向量/Qdrant/分类/直通车计数快照（不包含密钥或个人数据）；

当前实现与剩余门槛：docs/BRD_IMPLEMENTATION_AUDIT.md；

发布状态与变更记录：docs/BRD_PRODUCTION_MIGRATION_RUNBOOK.md、CHANGELOG.md；

Android 出包边界：docs/MOBILE_APP_PACKAGING.md；

原生真机验收：docs/MOBILE_APP_DEVICE_ACCEPTANCE.md；

知识空间运行：docs/KNOWLEDGE_PLATFORM_RUNBOOK.md；

接口契约：docs/API_INTEGRATION.md；

正式试点：docs/P0_PILOT_ACCEPTANCE_CHECKLIST.md；

阶段一陪练范围：docs/AI陪练完整交付计划-20260724.md。